## 项目自评表
附件1
2021年度项目自评表
单位名称：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室 |  |  | 填报日期：2022.01.20 |  |  |  |  | 自评得分： | 92
项目名称 |  | 大学之城建设服务费
主管部门 |  | 洪山区大学之城建设服务办公室 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 洪山区大学之城建设服务办公室
预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金 总额 | 4 | 4 |  | 100% | 20
项目绩效总目标（20分） |  | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  | 得分
|  | 加快大学之城建设，整体推动大学之城建设“十五大重点工程”，强力推动已经签约的项目落地；以支持辖区高校“双一流”建设与环大学经济带建设为结合点，整合高校（院所）及周边土地资源，培育一批特色突出、功能强大、业态集聚的科技创新功能区块；成立洪山区名校校友经济促进会，提供必要的共享办公和路演场所，拟制奖励政策，建立校友招商常态机制。 |  |  |  | 一是充分挖掘高校院所科技成果“富矿”，不断推动专家项目落地，创新校友经济“新格局”。二是依托高校院所科教优势，建设一批专业化新载体，打造一批国家级孵化器和众创空间。三是引导建立和扶持区内校友交流空间，营造大学之城品牌。 |  |  | 19
项目年度绩效指标（60分） | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分
| 产出指标 | 数量指标 | 推动签约项目落地 |  |  | 5项 | 5项 |  | 3
|  | 数量指标 | 实施“三区联动”发展工程 |  |  | 5项 | 5项 |  | 3
|  | 数量指标 | 走访高校院所 |  |  | 60次 | 74次 |  | 3
|  | 数量指标 | 协调高校活动 |  |  | 5次 | 5次 |  | 3
|  | 数量指标 | 启动开工建设项目 |  |  | 5项 | 5项 |  | 3
|  | 数量指标 | 召开项目协作、各专项工作推进会（活动） |  |  | 10项 | 1项 |  | 0
|  | 数量指标 | 与大学签订合作共建协议 |  |  | 5次 | 5次 |  | 3
|  | 数量指标 | 协助高校院所与企业共建校企合作产学研平台 |  |  | 5次 | 5次 |  | 3
|  | 质量指标 | 辖区高校走访率 |  |  | 90% | 100% |  | 2
|  | 质量指标 | 网络平台案件办理回复率 |  |  | 95% | 100% |  | 2
|  | 质量指标 | 高校常态化疫情防控工作巡查指导率 |  |  | 100% | 100% |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 推动环大学经济带建设 |  |  | 90% | 80% |  | 8
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 推动区校融合发展 |  |  | 100% | 80% |  | 8
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >90% | >90% |  | 10
……
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 因疫情防控需要，现场活动开展受限。
改进措施及 结果应用方案 |  | 健全创新创业帮扶机制，未来将拓展线上活动。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。