武汉市洪山区残疾人联合会项目支出绩效自评报告

| 附件1.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |
| 项目类别 |  |  |  |  | 1.常年性项 |  |  | 2.一次性项目□ |  |  |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |  |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  |  |  |  | 武残联[2018]8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  |  |  |  | 验配18名助听器；适配191件小型用具；安装假肢、矫形器8件等。为残疾人基本康复提供了服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  |  |  |  | 每年人数会有变化，导致执行数与预算数偏离，及时调整预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 |  |  |  | 预算数 | 全年执行数 |  |  |  |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额： |  |  |  | 480000 | 276200 |  |  |  |  | 57.54% |  | ①残疾人辅具预算23.49万元，成交价9.6万元，部分残疾人放弃，结算金额85355.00元，当年支出90%金额为76819.50元，较预算少48000.00元。 ②2017年支出8万余元，街道上报人数减少，较预算少3万元。 |  |  |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  |  |  | 480000 | 276200 |  |  |  |  | 57.54% |  | ①残疾人辅具预算23.49万元，成交价9.6万元，部分残疾人放弃，结算金额85355.00元，当年支出90%金额为76819.50元，较预算少48000.00元。 ②2017年支出8万余元，街道上报人数减少，较预算少3万元。 |  |  |  |  |
| 附件1.2 |  |  |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 低保残疾人服药补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |
| 项目类别 |  |  |  |  | 1.常年性项目 |  |  |  | 2.一次性项目□ |  |  |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |  |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  |  |  |  | 武残联【2012】56号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  |  |  |  | 12月未发放471名低保精神残疾人服药补贴，解决服药困难。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  |  |  |  | 及时调整预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 |  |  |  | 预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 执行率 |  |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额： |  |  |  | 960000 |  | 920100 |  |  | 95.83% |  |  | 已达标 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  |  |  | 960000 |  | 920100 |  |  | 95.83% |  |  | 已达标 |  |  |  |  |  |

| 附件1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 两项补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1.常年性项目 |  |  | 2.一次性项目□ |  |  |  |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |  |  |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  |  | 该项目依据《武汉市民政局、市残联、市人社局、市财政局关于落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的工作方案》（武民政发﹝2016﹞51号）精神，向困难残疾人发放生活补贴，向重度残疾人发放护理补贴。该项目的实施，在一定程度上解决了困难残疾人的生活困难问题和重度残疾人的护理问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  |  | 当年项目预算资金主要投向困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  |  | 两项补贴经费要持续保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 |  | 预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额： |  | 4586900 |  | 4427100 |  |  |  | 96.52% |  | 已达标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  | 4586900 |  | 4427100 |  |  |  | 96.52% |  | 已达标 |  |  |  |  |  |  |
| 附件1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |
| 项目类别 |  |  |  | 1.常年性项目 |  |  |  | 2.一次性项目□ |  |  |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |  |  |  |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  |  |  | 该项目依据湖北省财政厅、省地方税务局、省残疾人联合会、中国人民银行武汉分行关于印发《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知精神，各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支，由同级财政预算统筹安排。实施该项目，确保了残疾人就业服务机构的正常运行，保证了残疾人就业工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  |  |  | 当年项目预算资金主要投向了残疾人就业服务中心日常工作经费开支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  |  |  | 工作经费要持续保障，政策调整影响实际执行数时，及时调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） |  | 项目当年预算 |  | 预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额： |  | 100000 |  |  | 27800 |  |  | 27.80% |  |  |  |  | 政策调整期间，部分未开支 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  | 100000 |  |  | 27800 |  |  | 27.80% |  |  |  |  | 政策调整期间，部分未开支 |  |  |  |  |

| 附件1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 党建经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |
| 项目类别 |  | 1.常年性项目 |  |  | 2.一次性项目□ |  |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |  |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  | 政策依据：《中国共产党支部工作条例（试行）》第七章“领导和保障”第三十三条：“各级党组织应当为党支部开张工作提供必要条件，给予经费保障”；相关性、现实意义：开张党员学习，教育，购买学习书籍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  | 主要用于党员外出参观革命传统，党史教育基地，购买学习书籍等，强化党员党性，增强为残疾人服务意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  | 党建经费要持续保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 | 预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额： | 15000 |  | 14200 |  |  | 94.67% |  | 已达标 |  |  |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 | 15000 |  | 14200 |  |  | 94.67% |  | 已达标 |  |  |  |  |

| 附件1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 公益岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1.常年性项目 |  |  | 2.一次性项目□ |  |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  |  | 该项目依据武汉市残疾人联合会武汉市劳动和社会保障局武汉市财政局印发《关于购买公益性岗位安置残疾人就业的实施方案》的通知（武残联【2007】31号）精神，政府购买公益性岗位，安置下岗、失业残疾人就业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  |  | 当年项目预算资金主要投向政府买岗安置下岗、失业残疾人就业，较好地解决了困难残疾人就业问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  |  | 政策调整时，及时收集反馈信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 |  | 预算数 | 全年执行数 |  |  | 执行率 |  |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |  |
|  | 年度资金总额： |  | 832000 | 736000 |  |  | 88.46% |  |  | 政策调整期间，部分未开支 |  |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  | 832000 | 736000 |  |  | 88.46% |  |  | 政策调整期间，部分未开支 |  |  |  |

| 附件1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 后勤保障经费补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1.常年性项目 |  |  | 2.一次性项目□ |  |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |  |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  |  | 由于本单位办公楼拆迁，原来与民政局合署办公，公用一个食堂，搬迁到临时过渡性场所办公后，单位单独开办食堂开伙，保证单位员工吃饭问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  |  | 主要解决单位全体员工的生活伙食费用开支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  |  | 后勤保障经费补助经费要持续保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 |  | 预算数 | 全年执行数 |  |  | 执行率 |  |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额： |  | 129600 | 129500 |  |  | 99.92% |  |  | 已达标 |  |  |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  | 129600 | 129500 |  |  | 99.92% |  |  | 已达标 |  |  |  |  |

| 附件1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 环境整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1.常年性项目□ |  |  | 2.一次性项目 |  |  |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  |  | 2016年自区残联机关搬入后即遭水淹，且现办公地点在迪雅花园小区居民楼内，不太便于残疾人前来办公。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  |  | 全部投入外部环境整治。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  |  | 对不同类型的项目建立相对应的绩效管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 |  | 预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  |  |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |  |
|  | 年度资金总额： |  | 120000 |  | 117700 |  | 98.08% |  |  |  | 已达标 |  |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  | 120000 |  | 117700 |  | 98.08% |  |  |  | 已达标 |  |  |  |

| 附件1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1.常年性项目 |  |  | 2.一次性项目□ |  |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  |  | 依据：与聘用人员签订的《劳动合同》，两名聘用人员在文书，宣文，后勤管理岗位上发挥作用，尽职尽责，保障了本单位各项工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  |  | 主要投向：每月发放聘用人员工资，缴纳社保。实际效益：充分发挥了聘用人员工作主动性积极性，在本职岗位上勤奋工作，保障单位残疾人事业发展推进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  |  | 聘用人员经费要持续保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 |  | 预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |  |
|  | 年度资金总额： |  | 120000 |  | 114700 |  | 95.58% |  |  | 已达标 |  |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  | 120000 |  | 114700 |  | 95.58% |  |  | 已达标 |  |  |  |

| 附件1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 残联换届工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.常年性项目□ |  |  | 2.一次性项目 |  |  |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  | 按国家、省、市残联统一部署要求开展。《中残联章程》和《关于市县乡残联换届工作的实施意见》（鄂残联发[2017]15号）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  | 会议材料及会务费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  | 对不同类型的项目建立相对应的绩效管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 | 预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 执行率 |  |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |  |
|  | 年度资金总额： | 21000 |  | 21000 |  |  | 100.00% |  |  | 已达标 |  |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 | 21000 |  | 21000 |  |  | 100.00% |  |  | 已达标 |  |  |  |

| 附件1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 法律顾问 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |
| 项目类别 |  | 1.常年性项目 |  |  | 2.一次性项目□ |  |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  | 洪政办[2015]22号，区政府办公室关于印发《在全区机关事业单位建立法律顾问制度实施意见》的通知。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  | 全部投入法律顾问专项费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  | 法律顾问经费要持续保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 | 预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |  |
|  | 年度资金总额： | 30000 |  | 30000 |  |  | 100.00% |  | 已达标 |  |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 | 30000 |  | 30000 |  |  | 100.00% |  | 已达标 |  |  |  |

| 附件1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 精确扶贫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  | 项目实施单位 |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1.常年性项目 |  | 2.一次性项目□ |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  |  | 根据《洪山区委办区政府办印发“天兴乡贫困人口精确扶贫攻坚工作实施方案”》的通知（洪办文[2016]22号）文件要求，确保全乡精确扶贫户15户45人脱贫，其中有8户15名残疾人脱贫后政策兜底后续保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  |  | 为重点贫困残疾人进行生活补贴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  |  | 精确扶贫经费要持续保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 |  | 预算数 | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |  |
|  | 年度资金总额： |  | 15000 | 15000 |  | 100.00% |  | 已达标 |  |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  | 15000 | 15000 |  | 100.00% |  | 已达标 |  |  |  |

| 附件1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 网络安全管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1.常年性项目 |  |  | 2.一次性项目□ |  |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  |  | 政策依据：《区委办公室、区政府办公室关于进一步加强网络安全工作的通知》（洪办通[2017]23号）,相关性、现实意义：保障本单位网络系统正常运行，及时维修各种故障，确保各项工作正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  |  | 主要投向：维护网络正常运行。实际效益：本单位网络畅通，各项系统运转正常，推进了工作开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  |  | 网络安全管理经费要持续保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 |  | 预算数 | 全年执行数 |  |  | 执行率 |  |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |  |
|  | 年度资金总额： |  | 10000 | 0 |  |  | 0.00% |  |  | 11月才完成内网的组建工作，当年未支出 |  |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  | 10000 | 0 |  |  | 0.00% |  |  | 11月才完成内网的组建工作，当年未支出 |  |  |  |

| 附件1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 维稳经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  | 项目实施单位 |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |
| 项目类别 |  |  | 1.常年性项目 |  | 2.一次性项目□ |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  |  | 根据省、市、区维稳工作要求，维护残疾人群体（特殊利益诉求群体之一）队伍稳定工作需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  |  | 维稳工作相关方向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  |  | 维稳经费要持续保障，维稳事件不可预测，建议建立相关制度办法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 |  | 预算数 | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |  |
|  | 年度资金总额： |  | 50000 | 13700 |  | 27.40% |  | 17年突发信访开支较大，18年单列预算，当年实际支出1.37万，维稳事件不可预测 |  |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 |  | 50000 | 13700 |  | 27.40% |  | 17年突发信访开支较大，18年单列预算，当年实际支出1.37万，维稳事件不可预测 |  |  |  |

| 附件1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文明创建经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  | 项目实施单位 |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |
| 项目类别 |  | 1.常年性项目 |  | 2.一次性项目□ |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  | 按上级要求开展文明创建工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  | 开展志愿者服务活动，印制各类资料等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  | 文明创建经费要持续保障。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |
|  | 年度资金总额： | 15000 | 1500 |  | 10.00% |  | 厉行节约，严格控制费用开支 |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 | 15000 | 1500 |  | 10.00% |  | 厉行节约，严格控制费用开支 |  |  |

| 附件1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  | 项目实施单位 |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |
| 项目类别 |  | 1.常年性项目 |  | 2.一次性项目□ |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  | 根据区委政府的要求，由于本单位办公楼拆迁，办公场所搬到迪雅花园小区临时过渡，自然纳入小区物业管理，向小区物业交纳管理费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  | 主要解决办公场所水电费，周边的停车长度和环境卫生管理等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  | 物业管理费经费要持续保障。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |
|  | 年度资金总额： | 131000 | 131000 |  | 100.00% |  | 已达标 |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 | 131000 | 131000 |  | 100.00% |  | 已达标 |  |  |

| 附件1.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 残疾人无障碍改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  | 项目实施单位 |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |
| 项目类别 |  | 1.常年性项目□ |  | 2.一次性项目 |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  | 根据《市人民政府办公厅关于印发2018年市<政府工作报告>确定的主要目标任务责任分解方案的通知》（武政办[2018]1号）要求,解决了重度残疾人居家无障碍的需求，提高或者方便了残疾人及其家属在生活中的自理能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  | 购买了714件居家无障碍器具，方便了547户重度残疾人居家生活 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |
|  | 年度资金总额： | 1583150.00 | 557,494.20 |  | 35.21% |  | 招标中标价格远低于预算价格 |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 | 1583150.00 | 557,494.20 |  | 35.21% |  | 招标中标价格远低于预算价格 |  |  |

| 附件1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪山区预算项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：武汉市洪山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 资产转让税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  | 项目实施单位 |  |  |  | 武汉市洪山区残疾人联合会 |  |
| 项目类别 |  | 1.常年性项目□ |  | 2.一次性项目 |  |  |  | 3.延续性项目□ |  |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题） |  | 武汉市洪山区人民政府办公室《关于加快推进金控大厦项目落地建设的专题会议纪要》 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）当年项目预算资金的主要投向及实际效益 |  | 主要投向金控大厦项目设计的国有资产过户中相关税费，加快推进金控大厦项目落地建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）加强预算绩效管理的建议 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总预算 （万元） | 项目当年预算 | 预算数 | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 预决算偏离原因分析 |  |  |
|  | 年度资金总额： | 1107295.82 | 1107295.82 |  | 100.00% |  | 已达标 |  |  |
|  | 其中：当年一般公共预算拨款 | 1107295.82 | 1107295.82 |  | 100.00% |  | 已达标 |  |  |