武汉市洪山区供销合作社联合社项目支出绩效自评

报告

一、武汉市洪山区供销合作社联合社项目支出使用情况：

 1.离退休人员维稳经费4.45万，执行率97.8%。有效解决了离退休人员体检等经费支出。

 2.再生资源长效工作管理经费50.96万，执行率97.99%。为建立长效的再生资源工作管理机制，建立工作补贴机制，给全区182个社区协管员以每月200元标准按季发放工作补贴。规范回收站点经营秩序，对10家回收站点进行提档升级。开展各级管理人员及储备干部的培训；加强对2019年文明军运会的宣传。良好的完成了年初绩效目标。

3.再生资源网点经营管理费用5.56万，执行率77%，在全区内举办相关的培训会，规范回收站点经营秩序，加强工作人员管理培训，通过建立工作补贴机制来促进长效再生资源工作管理机制的建立，促进社区卫生整洁、回收站点文明经营。较好的完成年初制定的绩效目标。

4.综治工作经费3.18万，执行率80%，根据洪山区社会治安综合治理委员会关于印发《洪山区社会治安综合治理委员会综治联系点工作实施办法》的通知，对管辖区域做好综治工作。较好的完成绩效目标。

5.聘请法律顾问经费0万，执行率0%，由于对应的律师事务所未及时开具发票，导致年末该笔款项未付，后续单位各科室应加强沟通，加强事后控制，科学制定绩效目标。

6.物流企业重点项目扶持1.23万，执行率41%，为落实《洪山区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016年—2020年）》发展战略，以《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》（国发〔2014〕42号）、《交通运输部关于推进供给侧结构性改革 促进物流业“降本增效”的若干意见》（交规划发[2016]147号）等文件为指导，以构建适应洪山区经济发展的现代物流体系，积极服务国内一流的大学之城和武汉创新驱动的核心动力区建设为目标，提高洪山区物流业基础供给和保障能力，推动物流与产业的深度融合发展，支持经济创新发展和现代化经济体系建设，聘请专业团队编制洪山区物流业发展中长期规划。相关绩效目标完成比较好。

7.物流建档调查员经费3.84万，100%执行，为完善在职人员培训体系、提高物流业从业人员业务水平，参与全国各地物流行业相关培训；为组织建设物流公共信息平台，编制物流规划、制度促进改革提供提供重要数据信息依据，走访辖区内物流企业、建立及更新重点物流企业档案。

1. 洪山区预算项目支出绩效自评表



