## 附件2 区域（城管执法）绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
（单位盖章） |  | 自评时间：2020年5月 |  |  | 自评等次： | 优 | 自评得分： | 99.46
项目名称 |  |  | 城管执法经费
合并明细项目
主管部门 |  |  | 武汉火车站地区综合管理办公室 |  | 实施单位 | 武汉火车站地区城市管理综合执法大队
项目资金 （20分） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) | 自评分
|  |  | 年度资金总额： | 1144.09 | 1141.53 |  | 99.78% | 19.96
其中：中央补助
省补助
市补助
国债资金
|  |  | 区级预算资金 | 1144.09 | 1141.53 |  | 99.78%
其他资金
项目绩效总目标（20分） | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  | 自评分
| 目标：实现执法大队办公用房维修改造，规范城市管理执法部门建设，统一办公场所，加强队伍管理，提升执法队伍形象，维护和保障站区内乘车安全有序 |  |  |  | 1、于2019年6月底完成改造，9月底正式用于办公。 2、超额完成联合执法工作，与交警中队开展渣土车管控，与站前、铁路派出所开展“兔子拉客”集中整治。根据市“两新一迎”工作部署2019年3月开始，严厉打击违规出租车及非法营运，执法大队自主开展集中整治和联合整治，共计整治车辆27473台。 3、每日坚持对站区内门店进行巡查，及时制止站区内不文明行为，每月2次抽查门店食品安全及物价情况，加强出点经营管理。 4、每日对站区工地巡查暗访，确保文明施工、规范打围。加强车辆运输管理，24小时不间断巡查。 |  |  | 20
绩效指标（60分） | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评分
59.5
| 产 出 指 标 | 质量指标 | 定期开展联合执法 |  | 》8 | 100% |  | 10
|  |  | 门前三包及大城管检查 |  | 》300 | 100% |  | 10
|  |  | 施工及道路运输管控 |  | 》300 | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 行政执法及时率 |  | 98% | 97% | 人员有限，加强巡查力度。 | 9.7
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 营造安全有序和谐乘车环境 |  | 80% | 100% |  | 10
|  |  | 群众投诉处理结果满意度 |  | 85% | 98% | 完善取证程序，加大执法力度 | 9.8
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
Note on D5: HP: 一般情况下，按年初编制的绩效目标填入。也可对年初绩效目标进行合并或拆分调整后填入，并在自评报告中予以反映调整情况。
Note on D6: HP: 指所评项目包含的由不同部门执行，或者是由同一部门在不同时期、不同地点执行的明细项目。这些项目通常是单独招标、单独结算。
Note on G7: HP: 填入二级单位或主管部门单位名称。不得填入单位内设部门科室。
Note on I9: HP: 评分方法参见附件3
Note on D10: HP: 此栏及以下两栏，反映上级转移支付资金，可先从系统中进行查询，如分不清级次，可向财政局户管科室查询。不可漏报。
Note on D13: HP: 反映本项目使用国债资金的额度。
Note on D15: HP: 此栏反映除区级预算、上级转移支付、国债资金以外的其他资金。
Note on B17: HP: 选择项目主要目标和重要指标，用简要文字进行说明。
Note on F17: HP: 对照左栏说明相关指标完成情况。
Note on I17: HP: 评分方法参见附件3
Note on I18: HP: 评分方法参见附件3

## 附件2 区域（道路清扫）绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
（单位盖章） |  | 自评时间：2020年5月 |  |  | 自评等次： | 优 | 自评得分： | 99
项目名称 |  |  | 道路清扫支出
合并明细项目
主管部门 |  |  | 洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 |  | 实施单位 | 武汉火车站广场事务管理中心
项目资金 （20分） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) | 自评分
|  |  | 年度资金总额： | 946 | 946 |  | 100% | 20
其中：中央补助
省补助
市补助
国债资金
|  |  | 区级预算资金 | 946 | 946 |  | 100%
其他资金
项目绩效总目标（20分） | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  | 自评分
| 开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，全市街道排名预期目标前8名，拼搏目标前3名。 |  |  |  | 做好站区环境保障工作，尤其是中华人民共和国成立70周年大庆、军运会、春运、暑运等重大节假日及防汛排渍、融雪防冻等恶劣天气这些特殊时段突击保障工作，确保站区环卫保洁常态化工作正常运转，做好“三站一场”、大城管检查、各项保障及日常工作，全面促进环卫工作规范化、精细化。武汉站在全市“大城管”一类街道测评中，总排名目前位列全市第一，完满完成区里下达的绩效目标。 |  |  | 20
绩效指标（60分） | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评分
59
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成洪山区下达的绩效目标，城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前10名、拼搏目标前5名 |  | 预期目标前10名、拼搏目标前5名 | 全市第1名 |  | 40
|  | 社会效益 指标 | 保持道路清扫保洁质量，打造整洁、优美、文明的站区环境。 |  | 全年无重大环境投诉，无较大负面影响 | 全年无重大环境投诉，无较大负面影响 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 道路清扫保洁关乎着站区生态环境质量，与旅客的出行环境息息相关，提高站区道路清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化提高生态环境效益，推动站区长远发展 |  | 全年广场、道路干净整洁 | 全年广场、道路整体干净整洁 |  | 9
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
Note on D5: HP: 一般情况下，按年初编制的绩效目标填入。也可对年初绩效目标进行合并或拆分调整后填入，并在自评报告中予以反映调整情况。
Note on D6: HP: 指所评项目包含的由不同部门执行，或者是由同一部门在不同时期、不同地点执行的明细项目。这些项目通常是单独招标、单独结算。
Note on G7: HP: 填入二级单位或主管部门单位名称。不得填入单位内设部门科室。
Note on I9: HP: 评分方法参见附件3
Note on D10: HP: 此栏及以下两栏，反映上级转移支付资金，可先从系统中进行查询，如分不清级次，可向财政局户管科室查询。不可漏报。
Note on D13: HP: 反映本项目使用国债资金的额度。
Note on D15: HP: 此栏反映除区级预算、上级转移支付、国债资金以外的其他资金。
Note on B17: HP: 选择项目主要目标和重要指标，用简要文字进行说明。
Note on F17: HP: 对照左栏说明相关指标完成情况。
Note on I17: HP: 评分方法参见附件3
Note on I18: HP: 评分方法参见附件3

## 附件2 区域（城乡社区公共设施）绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
（单位盖章） |  | 自评时间：2020年5月 |  |  | 自评等次： | 优 | 自评得分： | 99
项目名称 |  |  | 城乡社区公共设施支出
合并明细项目
主管部门 |  |  | 洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 |  | 实施单位 | 武汉火车站广场事务管理中心
项目资金 （20分） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) | 自评分
|  |  | 年度资金总额： | 451.32 | 451.32 |  | 100% | 20
其中：中央补助
省补助
市补助
国债资金
|  |  | 区级预算资金 | 451.32 | 451.32 |  | 100%
其他资金
项目绩效总目标（20分） | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  | 自评分
| 开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，全市街道排名预期目标前8名，拼搏目标前3名。 修订完善各类应急预案，开展消防、突发事件应急疏散等演练3次以上。 |  |  |  | 严格按照绩效目标抓好各项工作，所有工程项目均按规章制度执行，并能按期保质保量完成。及时检修站区范围内各种设备设施，确保重大节假日、重大保障及军运会期间设施设备完好。大力推行垃圾分类工作，目前站区办所辖范围已基本实现垃圾分类全覆盖。武汉站在全市“大城管”一类街道测评中，总排名位列全市第一。 认真做好“迎大庆、保军运”工作，实现了“一无一降”和“十月双零”目标。坚持安全生产一周双查制度，开展消防及防汛演练3次，确保站区安全形势平稳。 |  |  | 20
绩效指标（60分） | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评分
59
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 站区广场道路及各类设施设备保持整洁完好美观 |  | ≥98% | ≥98% |  | 10
|  |  | 不发生重大伤死亡责任事故 |  | 经济损失5万元以下 | 未发生经济损失 |  | 10
|  |  | 开展消防、突发事件应急疏散演练 |  | 至少3次 | 开展消防及防汛演练3次 |  | 10
|  |  | 单位生活垃圾合理分类 |  | ≥60% | 100% |  | 10
|  |  | 完成年度大城管绩效考核目标 |  | 保十争五 | 全市第1名 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 保持站区设施设备完好，提升站区功能品质，为旅客出行提供便利 |  | 设备设施完好美观无破损 | 设备设施整体完好美观无破损 |  | 9
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
Note on D5: HP: 一般情况下，按年初编制的绩效目标填入。也可对年初绩效目标进行合并或拆分调整后填入，并在自评报告中予以反映调整情况。
Note on D6: HP: 指所评项目包含的由不同部门执行，或者是由同一部门在不同时期、不同地点执行的明细项目。这些项目通常是单独招标、单独结算。
Note on G7: HP: 填入二级单位或主管部门单位名称。不得填入单位内设部门科室。
Note on I9: HP: 评分方法参见附件3
Note on D10: HP: 此栏及以下两栏，反映上级转移支付资金，可先从系统中进行查询，如分不清级次，可向财政局户管科室查询。不可漏报。
Note on D13: HP: 反映本项目使用国债资金的额度。
Note on D15: HP: 此栏反映除区级预算、上级转移支付、国债资金以外的其他资金。
Note on B17: HP: 选择项目主要目标和重要指标，用简要文字进行说明。
Note on F17: HP: 对照左栏说明相关指标完成情况。
Note on I17: HP: 评分方法参见附件3
Note on I18: HP: 评分方法参见附件3

## 附件2 区域（党建及行政管理）绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
（单位盖章） |  | 自评时间：2020年5月 |  |  | 自评等次： | 优 | 自评得分： | 99.94
项目名称 |  |  | 党建及行政管理
合并明细项目 |  |  | 精准扶贫经费、党建（含纪检）经费、共青团经费、文明创建经费、城乡社区管理事务经费
主管部门 |  |  | 武汉火车站地区综合管理办公室 |  | 实施单位 | 武汉火车站地区综合管理办公室综合科
项目资金 （20分） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) | 自评分
|  |  | 年度资金总额： | 371.27 | 370.29 |  | 99.74% | 19.94
其中：中央补助
省补助
市补助
国债资金
|  |  | 区级预算资金 | 371.27 | 370.29 |  | 99.74%
其他资金
项目绩效总目标（20分） | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  | 自评分
| 作促进站区各项管理工作，打造三“最”火车站站区 |  |  |  | 站区办2019年为绩效目标为立功单位 |  |  | 20
绩效指标（60分） | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评分
60
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 精准扶贫人员慰问活动 |  | 2次 | 100% |  | 3.75
|  |  | 给对口扶贫单位补助 |  | 1次 | 100% |  | 3.75
|  |  | 开展青年活动。 |  | 1次 | 100% |  | 3.75
|  |  | 按要求结对帮扶留守儿童，每月与帮扶对象联系，每季度满足微心愿、每半年提供实物帮助，每年实地考察1次。 |  | 完成目标 | 100% |  | 3.75
|  |  | 公益宣传广告 |  | 数量大于全部广告的30％ | 100% |  | 3.75
|  |  | 站区节日气氛布置 |  | 3次 | 100% |  | 3.75
|  |  | 站区军运会宣传展板 |  | 10处 | 100% |  | 3.75
|  |  | 制作站区整体微视频1部、“最有温度”志愿者微视频1部、执法工作微视频1部、“最美站区”微视频1部 |  | 4 | 100% |  | 3.75
|  |  | 招募志愿者 |  | 1000人次 | 100% |  | 3.75
|  |  | 党员教育学习次数 |  | 40次 | 100% |  | 3.75
|  | 时效指标 | 文明创建完成及时率 |  | 100% | 100% |  | 3.75
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 帮扶留守儿童 |  | 让他感受到社会关爱及提高生活质量。 | 100% |  | 3.75
|  |  | 为来往旅客提供志愿服务 |  | 集中组织开展志愿服务活动全年不少于4次 | 100% |  | 3.75
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 党政机关和执法部门廉洁高效、办事公道，依法行政、执政为民，注重解决群众关心的热点、难点问题，群众满意率 |  | 达到90%以上 | 100% |  | 3.75
|  |  | 创建工作员工知晓率，参与率、满意率高 |  | 95% | 100% |  | 3.75
|  |  | 从业人员对社会主义核心价值观“24字”、中国梦、志愿精神和建设全国文明城市知晓率 |  | 100% | 100% |  | 3.75
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
Note on D5: HP: 一般情况下，按年初编制的绩效目标填入。也可对年初绩效目标进行合并或拆分调整后填入，并在自评报告中予以反映调整情况。
Note on D6: HP: 指所评项目包含的由不同部门执行，或者是由同一部门在不同时期、不同地点执行的明细项目。这些项目通常是单独招标、单独结算。
Note on G7: HP: 填入二级单位或主管部门单位名称。不得填入单位内设部门科室。
Note on I9: HP: 评分方法参见附件3
Note on D10: HP: 此栏及以下两栏，反映上级转移支付资金，可先从系统中进行查询，如分不清级次，可向财政局户管科室查询。不可漏报。
Note on D13: HP: 反映本项目使用国债资金的额度。
Note on D15: HP: 此栏反映除区级预算、上级转移支付、国债资金以外的其他资金。
Note on B17: HP: 选择项目主要目标和重要指标，用简要文字进行说明。
Note on F17: HP: 对照左栏说明相关指标完成情况。
Note on I17: HP: 评分方法参见附件3
Note on I18: HP: 评分方法参见附件3