|  |
| --- |
| 2019年洪山区教育局部门项目绩效自评表 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 学生资助专项 |
| 项目主管部门 | 洪山区教育局 | 项目执行单位 | 学生资助管理中心 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 财政拨款收入 | 461万元 | 460.27 | 99.84 % |
| 项目绩效年度目标 | 年度目标设定情况 |
| 落实各学段家庭经济困难学生的资助项目，把党和政府的惠民政策落实到每一位需要资助的学生身上，确保无一名学生因贫困而失学。 |
| 年度目标完成情况 |
| 完成了年度绩效目标，所有符合资助政策的学生都得到了资助，做到了应助尽助，没有一名学生因贫困而失学。 |
| 绩效成效 |
| 1. 全年资助学生9133人次，资助政策落实到每一位需要资助的学生。
2. 我中心资助管理工作投诉率为0，资助管理工作得到学校和家长的认可。
 |
| 发现的问题及原因 |
|  |
| 加强预算绩效管理的建议 |
|  |

|  |
| --- |
| 2019年洪山区教育局部门项目绩效自评表 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育信息化专项 |
| 项目主管部门 | 洪山区教育局 | 项目执行单位 | 教育信息中心 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 财政拨款收入 | 945万元 | 944.9 | 99.99% |
| 项目绩效年度目标 | 年度目标设定情况 |
|  根据上级有关文件精神、市区绩效考核目标，以及全区教育信息化发展规划和学校实际需要，制定了2019年度教育信息化专项年度目标，主要用于优质数字资源建设、智慧校园和数字化校园建设、创客教育和STEAM教育试点建设、教育信息化培训、网络运维、教育云及教育信息化试点奖补等。 |
| 年度目标完成情况 |
|  按照2019年度洪山区教育信息化建设与应用专项经费安排以及使用安排进度表，所有项目均通过招标采购程序，完成了项目建设，完成率达到99.99%。 |
| 绩效成效 |
|  2019年度以星级智慧校园创建为契机，继续完善学校信息化基础环境，抓好教育云规模化、常态化、深层次应用，促进信息技术与课堂教学的深度融合，实现了全面迈向教育信息化2.0的转段升级。在智慧教育、翻转课堂、课程社区、STEAM教育和创客教育等应用方面取得了多项成果。围绕“互联网+教育”行动计划等各方面工作圆满完成年度区级绩效考核目标。打造四所星级智慧校园，投入4所创客教育试点校，3所翻转课堂试点校。 |
| 发现的问题及原因 |
|  2019年度智慧管理平台建设项目（预算665万元），因为工程立项及进度等原因，该项目在本年度只完成前期规划设计项目（30万），因项目资金投入较大，以及整体规划等原因，有关立项和招标手续都存在停滞。经区教育局和区财政局同意将智慧管理平台建设项目资金已经进行了预算调整。 |
| 加强预算绩效管理的建议 |
|  一是需要加强预算绩效管理工作的培训，对于经费预算和建设项目管理工作的专业培训，真正体现把钱花在刀刃上；二是要加强宣传引导，强化绩效观念，更需要了解相关政策，方便开展各项工作。 |

|  |
| --- |
| 2019年洪山区教育局部门项目绩效自评表 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 学前教育专项 |
| 项目主管部门 | 洪山区教育局 | 项目执行单位 | 教育局学前科 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 财政拨款收入 | 2304万元 | 2304万元 |  100 % |
| 项目绩效年度目标 | 年度目标设定情况 |
| 继续开展"快乐活动区"、"健康运动"工程，为公办园、民办普惠园配备班级活动区、户外活动材料，并组织开展相关专题培训；等级园创建奖补，深入指导等级园创建，在评估中全面提高办园水平；扶持原有普惠性民办园专项，优化办园条件；加强校园安全及综治管理，确保师生安全；全面强化幼儿园党建工作等。 |
| 年度目标完成情况 |
| 教办园各个项目及时开展，基本完成。组织开展"快乐活动区"、"健康运动"工程申报工作，为公办、民办普惠园配备班级活动区和户外游戏材料；组织专家小组对全区26所幼儿园开展等级评估，通过等级园创建逐年提升优质园所总量；开展新一轮普惠性民办园认定工作，完成公办、民办普惠园生均经费核算、造册及下拨；幼儿园党建工作有序深入开展。 |
| 绩效成效 |
| 对在园幼儿数进行分层统计，核算补助金额，指导幼儿园规范专项经费管理，提高经费使用的有效性。进一步规范幼儿园的本园行为，改善办学条件，提升人员素质，提高办学质量。 |
| 财政拨款收入 |
|  |
| 加强预算绩效管理的建议 |
|  |

|  |
| --- |
| 2019年洪山区教育局部门项目绩效自评表 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 学校建设专项 |
| 项目主管部门 | 洪山区教育局 | 项目执行单位 | 教育局房仪站 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 财政拨款收入 | 19111.61万元 | 19111.61万元 |  100% |
| 项目绩效年度目标 | 年度目标设定情况 |
| 完成2所学校新建项目（洪山三小、洪山五小）并交付使用，开始3所学校新建项目（洪山区实验小学南校区、卓刀泉中学张家湾分校、洪山区实验中学）以及2所老校改扩建（马房山中学、鲁巷中学），学校从设计到建设本着示范性、特色性、人文性的理念，为学生持续发展奠定良好基础。 |
| 年度目标完成情况 |
| 有效改善了南湖片、张家湾片的办学环境，办学条件提高显著。 |
| 绩效成效 |
| 满足周边居民入学难问题，区域辐射力与影响力显著提高。 |
| 发现的问题及原因 |
|  |
| 加强预算绩效管理的建议 |
|  |
| 2019年洪山区教育局部门项目绩效自评表 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 后勤服务专项 |
| 项目主管部门 | 洪山区教育局 | 项目执行单位 | 教育局勤工俭学办公室 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 财政拨款收入 | 998.75万元 | 998.75万元 | 100%  |
| 项目绩效年度目标 | 年度目标设定情况 |
| 以全心全意的服务宗旨，严格履行工作职能，全面做好服务学校、服务师生的工作；以科学严谨的工作态度、积极务实的工作作风，为学校教学秩序、教学环境提供全方位的保障服务。 |
| 年度目标完成情况 |
| 完成全区政府办学校教师上下班工作用车工作，全年无安全事故、无各类投诉；做到全区政府办学校学生校责险、教师的责任保险无掉保、漏保；按学校实际需求，积极配合学校直饮水设备装备工作；严格依据国家、省、市有关学生直饮水水质要求，切实落实全区政府办学校直饮水水质检测工作。 |
| 绩效成效 |
| 1、全年教师上下班工作用车共使用36台；2、全年共为政府办学校学生近7万名，在职在岗教师5千人，提供责任保险保障；3、全年共对10多所学校增配、更换设备42台；对全区直饮水设备检测900台次。 |
| 发现的问题及原因 |
|  |
| 加强预算绩效管理的建议 |
|  |

|  |
| --- |
| 2019年洪山区教育局部门项目绩效自评表 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 人事专项 |
| 项目主管部门 | 洪山区教育局 | 项目执行单位 | 教育局人事科 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 财政拨款收入 | 1610.9万元 | 1610.9万元 | 100% |
| 项目绩效年度目标 | 年度目标设定情况 |
| 以《国家中长期教育改革发展纲要（2010-2020年）》为总的指导思想，深化课程教学改革和人事改革，着力加强教师队伍建设，师德师风建设，优化教师资源配置，完善教师管理制度。通过教育事业发展专项，整合学校办学资源，提高教师队伍的整体素养和科研能力，针对课程研究、队伍建设、学科活动等方面进行创新优化，培养优质师资力量，确保教育事业运行正常。 |
| 年度目标完成情况 |
| 100%完成了绩效目标所涵盖的对于招聘、师训、职评等各校工作。 |
| 绩效成效 |
| 1、该年度向社会提供了200多名教师岗位，解决就业问题，并向学校输送双一流学校毕业生等具备较强专业能力的新生力量。2、基本解决了学校因生源暴增教师岗位不足，代课教师经费保障等系列问题。3、对评优评先、课程研究、队伍建设等方面进行了优化创新，培养了优质的师资力量，确保了教育事业运行正常 |
| 发现的问题及原因 |
|  |
| 加强预算绩效管理的建议 |
|  |