第六部分  附件

2024年度武汉市洪山区行政审批局

整体绩效和项目自评结果

一、部门整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

- 武汉洪山区行政审批局2024年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分99.8分，其中执行情况得分19.8分，年度绩效指标得分80分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

- 1.执行率情况

- 全年预算数3186.46万元，实际执行数3155.06万元，执行率99.01%。

- 2.完成的绩效目标

- （1）行政审批工作：高效完成商事登记审批、社会类事项登记审批、建设类事项登记审批工作，办理行政审批事项8.63万件，“网上办”审批数量3万件，审批服务事项准确率100%，按时办结率100%，服务对象满意度95%以上。召开党员大会12次，组织党员活动2次，有效提升了党员干部队伍凝聚力和整体素质。日常办公经费、档案整理扫描装订外包服务经费、后勤保障经费等能够合理运用，有效的保障了行政审批工作的正常运转，提升了服务效率和水平。

- （2）政务服务工作：聚焦“三级一体”，构建政务服务联动体系，以“高素质”的服务队伍打造“高质效”的服务产品。聚焦“高效办成”，持续优化营商环境，为全市提供“洪山经验”“洪山做法”。聚焦“用户思维”，提质做实惠企便民服务，政务服务满意率长期保持在99.9%以上。聚焦“规范精准”，发挥综合协调部门职能，推动全区政务服务水平再提升。服务对象满意度99%，街乡政务中心对部门服务的满意度90%以上，均达标。

- 3.未完成的绩效目标

- （1）因采购方案调整，年初计划购买30台国产电脑未能完成。今后将严格按区政府要求执行国产电脑替代工作。

- （2）政务服务外包费用（2023.7.12-2024.7.11）合同金额921.94万，实际完成721.94万，偏差200万，原因是资金压减，2024.4签订补充协议，将原合同921.94万修改为721.94万，并已完成补充协议约定的金额。

（三）存在的问题和原因

- 无。

（四）下一步拟改进措施

- 行政审批局将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

二、部门项目评价自评报告

（一）自评得分

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 预算执行 | 20分 | 20分 |
| 项目绩效总目标 | 20分 | 20分 |
| 成本指标+产出指标 | 52分 | 52分 |
| 效益指标+满意度指标 | 8分 | 8分 |
| 综合绩效 | 100分 | 100分 |

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

- 政务服务工作经费全年预算数966.21万元，实际执行数966.17万元，执行率99.99%。

2.完成的绩效目标

- （1）构建政务服务联动体系，以“高素质”的服务队伍打造“高质效”的服务产品。持续优化营商环境，为全市提供“洪山经验”“洪山做法”。聚焦“用户思维”，提质做实惠企便民服务，政务服务满意率长期保持在99.9%以上。聚焦“规范精准”，发挥综合协调部门职能，推动全区政务服务水平再提升。服务对象满意度99%，街乡政务中心对部门服务的满意度90%以上，均达标。

- （2）年度工作计划及时，经费支出严格按照预算执行。

3.未完成的绩效目标。

- 无。

（三）存在的问题和原因

- 无。

（四）下一步拟改进措施

- 在今后的工作中，将继续按照市、区财政对绩效管理工作的部署进行工作，积极推进预算绩效管理工作，更科学合理的设置项目绩效指标，对项目的额度以及绩效指标进行测算。确保各项工作高质量完成，达到预期效果。

三、部门整体和项目绩效评价自评表